## Februari 2026
Monitoring Target RPD Bulan Februari 2026 | [22 empty] | Message Status
Pemenuhan pengajuan pencairan anggaran |  |  |  |  | A | A | A |  |  | A |  |  | T |  | T |  |  |  | T |  | A
No. | Uraian KRO | Nominal RPD | Deviasi 5% |  | Uraian | Nominal Pengajuan | Tgl akhir pelaksanaan kegiatan | Deadline (hari kalender) | Batas akhir pengajuan FP | Tgl pengajuan FP (setelah dinyatakan lengkap) | Status Pengajuan | Deadline (hari kerja) | LS/GU | Batas akhir pengajuan SPM | Tgl Pengajuan SPM ke KPPN | Status Pengajuan SPM | Deadline (hari kerja) | Deadline Pembayaran ke rekening penerima | Tgl SP2D LS / tgl TF via GU | Status Pembayaran ke rekening penerima | selisih | Keterangan
|  |  | Min | Max |  |  | Kegiatan | Kalender
1 | 2897.BMA.006 | 300.000 | 285.000 | 315.000 | Transport Lokal Penunjang Kegiatan Pojok Statistik Binaan BPS Kabupaten/Kota |  |  | 14
2 | 2899.BMA.006 | 900.000 | 855.000 | 945.000 | transport lokal inventarisasi data sekunder penyusunan pdrb tahunan | 900.000 | 1/30/2026 | 14 | 2/13/2026 | 2/11/2026 | OK | 3 | LS | 2/16/2026 | 2/12/2026 | OK | 2 | 2/18/2026 | 2/16/2026 | OK
3 | 2902.BMA.006 | 457.000 | 434.150 | 479.850 | Perjalanan pengawasan lapangan register usaha kabupaten/kota ke kecamatan |  |  | 14
4 | 2902.BMA.006 | 476.000 | 452.200 | 499.800 | transport lokal sbr kab/kota |  |  | 14
5 | 2902.BMA.006 | 12.000.000 | 11.400.000 | 12.600.000 | Perjalanan Dinas SE (kepala bps kab/kota) | 10.085.000 | 2/4/2026 | 14 | 2/18/2026 | 27/1/2026 | OK |  | GU | 1/30/2026 |  |  |  | #VALUE! | 2/5/2026 | #VALUE!
6 | 2903.BMA.009 | 576.000 | 547.200 | 604.800 | Honor petugas pendataan lapangan Survei Harga Konsumen Perdesaan (HKD) |  |  | 14 |  |  |  | 3 | LS |  |  |  | 2 |  | 1/2/1900
7 | 2903.BMA.009 | 576.000 | 547.200 | 604.800 | Honor petugas pendataan lapangan Survei Harga Perdagangan Besar |  |  | 14 |  |  |  | 3 | LS |  |  |  | 2 |  | 1/2/1900
8 | 2903.BMA.009 | 1.272.000 | 1.208.400 | 1.335.600 | Honor petugas pendataan lapangan Survei Harga Produsen Perdesaan (HD) |  |  | 14 |  |  |  | 3 | LS |  |  |  | 2 |  | 1/2/1900
9 | 2903.BMA.009 | 2.928.000 | 2.781.600 | 3.074.400 | Honor petugas pendataan lapangan Survei Harga Produsen Sektor Industri Pengolahan, Pertambangan, dan Penggalian (HP) |  |  | 14 |  |  |  | 3 | LS |  |  |  | 2 |  | 1/2/1900
10 | 2903.BMA.009 | 576.000 | 547.200 | 604.800 | Honor petugas pendataan lapangan Survei Harga Produsen Sektor Jasa (HPJ) |  |  | 14 |  |  |  | 3 | LS |  |  |  | 2 |  | 1/2/1900
11 | 2903.BMA.009 | 106.000 | 100.700 | 111.300 | Honor petugas pendataan lapangan Survei Harga Produsen Sektor Pertanian (HPT) |  |  | 14 |  |  |  | 3 | LS |  |  |  | 2 |  | 1/2/1900
12 | 2903.BMA.009 | 610.000 | 579.500 | 640.500 | Honor petugas pengolahan Survei Harga Produsen Sektor Industri Pengolahan dan Sektor Pertambangan dan Penggalian (HP) |  |  | 14
13 | 2903.BMA.009 | 120.000 | 114.000 | 126.000 | Honor petugas pengolahan Survei Harga Produsen Sektor Jasa Gas (HPJ) |  |  | 14
14 | 2903.BMA.009 | 22.000 | 20.900 | 23.100 | Honor petugas pengolahan Survei Harga Produsen Sektor Pertanian (HPT) |  |  | 14
15 | 2903.BMA.009 | 450.000 | 427.500 | 472.500 | Transport lokal petugas pemeriksaan lapangan Survei Harga Konsumen Perdesaan (HKD) |  |  | 14
16 | 2903.BMA.009 | 450.000 | 427.500 | 472.500 | Transport lokal petugas pemeriksaan lapangan Survei Harga Produsen Perdesaan (HD) |  |  | 14
17 | 2903.BMA.009 | 1.050.000 | 997.500 | 1.102.500 | Transport lokal petugas pemeriksaan lapangan Survei Harga Produsen Sektor Industri Pengolahan dan Sektor Pertambangan dan Penggalian (HP) |  |  | 14
18 | 2903.BMA.009 | 950.000 | 902.500 | 997.500 | Konsumsi pelatihan petugas Survei Harga Perdagangan Besar | 950.000 | 2/13/2026 | 14 | 2/27/2026 | 2/20/2026 | OK |  | GU | 2/25/2026 |  |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
19 | 2903.BMA.009 | 999.000 | 949.050 | 1.048.950 | Honor pengajar pelatihan petugas Survei Harga Perdagangan Besar | 888.000 | 2/13/2026 | 14 | 2/27/2026 | 2/20/2026 | OK |  |  | 2/25/2026 |  |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
20 | 2903.BMA.009 | 510.000 | 484.500 | 535.500 | Transport pelatihan petugas Survei Harga Perdagangan Besar | 586.000 | 2/13/2026 | 14 | 2/27/2026 | 2/20/2026 | OK |  | GU | 2/25/2026 |  |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
21 | 2904.BMA.006 | 11.748.000 | 11.160.600 | 12.335.400 | honor petugas pendataan lapangan survei industri besar dan sedang (ibs) triwulanan | 9.108.000 | 1/29/2026 | 14 | 2/12/2026 | 2/12/2026 | OK | 3 | LS | 2/17/2026 | 2/13/2026 | OK | 2 | 2/19/2026 | 2/17/2026 | OK
22 | 2904.BMA.006 | 5.618.000 | 5.337.100 | 5.898.900 | honor petugas pendataan lapangan survei imk triwulanan (vimk25 triwulan 4) |  |  | 14
23 | 2904.BMA.006 | 330.000 | 313.500 | 346.500 | honor petugas pendataan lapangan survei perusahaan konstruksi triwulanan |  |  | 14
24 | 2904.BMA.006 | 44.000 | 41.800 | 46.200 | honor petugas pendataan lapangan survei triwulanan perusahaan air bersih |  |  | 14
25 | 2904.BMA.006 | 330.000 | 313.500 | 346.500 | honor petugas pendataan lapangan survei triwulanan perusahaan penggalian bahan industri dan konstruksi |  |  | 14
26 | 2904.BMA.006 | 4.800.000 | 4.560.000 | 5.040.000 | transport lokal petugas pemeriksaan lapangan survei industri besar dan sedang (ibs) triwulanan | 3.300.000 | 1/29/2026 | 14 | 2/12/2026 | 2/12/2026 | OK |  | GU | 2/17/2026 |  |  |  | #VALUE! | 2/13/2026 | #VALUE!
27 | 2904.BMA.006 | 5.250.000 | 4.987.500 | 5.512.500 | transport lokal petugas pendataan lapangan survei industri besar dan sedang (ibs) triwulanan | 4.200.000 | 1/29/2026 | 14 | 2/12/2026 | 2/12/2026 | OK |  | GU | 2/17/2026 |  |  |  | #VALUE! | 2/13/2026 | #VALUE!
28 | 2904.BMA.006 | 765.000 | 726.750 | 803.250 | konsumsi pelatihan petugas survei statistik pertambangan dan energi (1x makan + 2x snack) |  |  | 14
29 | 2904.BMA.006 | 366.000 | 347.700 | 384.300 | perlengkapan pelatihan petugas survei statistik pertambangan dan energi |  |  | 14
30 | 2904.BMA.006 | 976.000 | 927.200 | 1.024.800 | honor pengajar pelatihan petugas survei statistik pertambangan dan energi |  |  | 14
31 | 2905.BMA.004 | 208.000 | 197.600 | 218.400 | honor petugas pemeriksaan lapangan updating listing BS (Survei Angkatan Kerja Nasional Februari non organik) |  |  | 14
32 | 2905.BMA.004 | 2.512.000 | 2.386.400 | 2.637.600 | honor petugas pendataan lapangan updating listing BS (Survei Angkatan Kerja Nasional februari) |  |  | 14
33 | 2905.BMA.004 | 1.235.000 | 1.173.250 | 1.296.750 | Konsumsi Pelatihan Sakernas Februari | 1.235.000 | 2/4/2026 | 14 | 2/18/2026 | 2/4/2026 | OK |  | GU | 2/9/2026 |  |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
34 | 2905.BMA.004 | 1.998.000 | 1.898.100 | 2.097.900 | honor pengajar pelatihan petugas Survei Angkatan Kerja Nasional februari | 1.998.000 | 2/4/2026 | 14 | 2/18/2026 | 2/9/2026 | OK | 3 | LS | 2/12/2026 | 2/9/2026 | OK | 2 | 2/16/2026 | 2/11/2026 | OK
35 | 2905.BMA.004 | 1.350.000 | 1.282.500 | 1.417.500 | tranport pelatiha petugas sakernas februari | 1.019.000 | 2/4/2026 | 14 | 2/18/2026 | 2/4/2026 | OK |  | GU | 2/9/2026 |  |  |  | #VALUE! | 2/5/2026 | #VALUE!
36 | 2905.BMA.004 | 450.000 | 427.500 | 472.500 | paket data pengumpulan data Survei Angkatan Kerja Nasional februari | 450.000 | 2/4/2026 | 14 | 2/18/2026 | 2/4/2026 | OK |  | GU | 2/9/2026 |  |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
37 | 2906.BMA.005 | 1.872.000 | 1.778.400 | 1.965.600 | honor petugas pemeriksaan updating listing (susenas maret) | 1.248.000 | 1/28/2026 | 14 | 2/11/2026 | 2/6/2026 | OK | 3 | LS | 2/11/2026 | 2/11/2026 | OK | 2 | 2/13/2026 | 2/13/2026 | OK
38 | 2906.BMA.005 | 13.659.000 | 12.976.050 | 14.341.950 | honor petugas pendataan lapangan updating listing (susenas maret) | 13.659.000 | 1/28/2026 | 14 | 2/11/2026 | 2/6/2026 | OK | 3 | LS | 2/11/2026 | 2/11/2026 | OK | 2 | 2/13/2026 | 2/13/2026 | OK
39 | 2906.BMA.005 | 2.697.000 | 2.562.150 | 2.831.850 | honor petugas pengolahan updating listing (susenas maret) | 2.697.000 | 1/28/2026 | 14 | 2/11/2026 | 2/6/2026 | OK | 3 | LS | 2/11/2026 | 2/11/2026 | OK | 2 | 2/13/2026 | 2/13/2026 | OK
40 | 2906.BMA.005 | 6.600.000 | 6.270.000 | 6.930.000 | transport lokal pencacahan rentang harga (susenas maret) | 6.150.000 | 1/27/2026 | 14 | 2/10/2026 | 2/12/2026 | Telat |  | GU | 2/17/2026 |  |  |  | #VALUE! | 2/13/2026 | #VALUE!
41 | 2906.BMA.005 | 6.450.000 | 6.127.500 | 6.772.500 | transport lokal petugas pemeriksaan lapangan updating listing (susenas maret organik) | 6.350.000 | 1/27/2026 | 14 | 2/10/2026 | 2/12/2026 | Telat |  | GU | 2/17/2026 |  |  |  | #VALUE! | 2/13/2026 | #VALUE!
42 | 2906.BMA.005 | 3.050.000 | 2.897.500 | 3.202.500 | paket data pendataan petugas susenas maret | 450.000 | 2/7/2026 | 14 | 2/21/2026 | 2/4/2026 | OK |  | GU | 2/9/2026 |  |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
43 | 2906.BMA.005 | 6.993.000 | 6.643.350 | 7.342.650 | honor pengajar pelatihan petugas susenas maret | 6.993.000 | 1/20/2026 | 14 | 2/3/2026 | 2/4/2026 | Telat | 3 | LS | 2/9/2026 | 2/9/2026 | OK | 2 | 2/11/2026 | 2/11/2026 | OK
44 | 2908.BMA.004 | 2.310.000 | 2.194.500 | 2.425.500 | Honor Petugas Pendataan Lapangan Survei Usaha/Perusahaan Penyedia Jasa Akomodasi Bulanan |  |  | 14
45 | 2908.BMA.004 | 300.000 | 285.000 | 315.000 | Transport Lokal Petugas Pemeriksaan Lapangan Survei Usaha/Perusahaan Penyedia Jasa Akomodasi Bulanan |  |  | 14
46 | 2909.BMA.005 | 513.000 | 487.350 | 538.650 | honor petugas pendataan lapangan laporan pemotongan ternak bulanan | 513.000 | 2/2/2026 | 14 | 2/16/2026 | 2/2/2026 | OK | 3 | LS | 2/5/2026 | 2/2/2026 | OK | 2 | 2/9/2026 | 2/4/2026 | OK
47 | 2910.BMA.007 | 4.144.000 | 3.936.800 | 4.351.200 | honor petugas pendataan lapangan kerangka sampel area (ksa) jagung |  |  | 14
48 | 2910.BMA.007 | 13.530.000 | 12.853.500 | 14.206.500 | honor petugas pendataan lapangan kerangka sampel area (ksa) padi |  |  | 14
49 | 2910.BMA.007 | 810.000 | 769.500 | 850.500 | honor petugas pendataan lapangan survei pertanian tanaman pangan/ubinan padi-palawija | 567.000 | 1/30/2026 | 14 | 2/13/2026 | 2/12/2026 | OK | 3 | LS | 2/19/2026 | 2/18/2026 | OK | 2 | 2/23/2026 | 2/20/2026 | OK
50 | 2910.BMA.007 | 750.000 | 712.500 | 787.500 | transport lokal petugas pemeriksaan lapangan kerangka sampel area (ksa) padi | 600.000 | 1/30/2026 | 14 | 2/13/2026 | 2/12/2026 | OK | 3 | LS | 2/17/2026 | 2/13/2026 | OK | 2 | 2/19/2026 | 2/17/2026 | OK
51 | 2910.BMA.007 | 450.000 | 427.500 | 472.500 | transport lokal petugas pemeriksaan lapangan kerangka sampel area (ksa) jagung | 300.000 | 1/29/2026 | 14 | 2/12/2026 | 2/12/2026 | OK | 3 | LS | 2/17/2026 | 2/13/2026 | OK | 2 | 2/19/2026 | 2/17/2026 | OK
52 | 2910.BMA.007 | 1.776.000 | 1.687.200 | 1.864.800 | honor pengajar pelatihan petugas pendataan ksa | 1.443.000 | 1/29/2026 | 14 | 2/12/2026 | 2/4/2026 | OK | 3 | LS | 2/9/2026 | 2/9/2026 | OK | 2 | 2/11/2026 | 2/11/2026 | OK
53 | 2910.BMA.007 | 350.000 | 332.500 | 367.500 | biaya paket data pengumpulan data kerangka sampel area (ksa) jagung | 350.000 | 1/24/2026 | 14 | 2/7/2026 | 1/23/2026 | OK |  | GU | 1/28/2026 |  |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
54 | 2910.BMA.007 | 850.000 | 807.500 | 892.500 | biaya paket data pengumpulan data kerangka sampel area (ksa) padi | 850.000 | 1/24/2026 | 14 | 2/7/2026 | 1/23/2026 | OK |  | GU | 1/28/2026 |  |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
55 | 2910.BMA.007 | 590.000 | 560.500 | 619.500 | biaya penggantian biaya responden survei pertanian tanaman pangan/ubinan padi | 413.000 | 1/30/2026 | 14 | 2/13/2026 | 2/12/2026 | OK |  | GU | 2/17/2026 |  |  |  | #VALUE! | 2/18/2026 | #VALUE!
|  |  | 124.451.900 | 137.552.100 |  | 77.302.000
Persentase
|  | RPD | Realisasi
| 2897.BMA.006 | 300.000 | 0
| 2899.BMA.006 | 900.000 | 900.000
| 2902.BMA.006 | 12.933.000 | 10.085.000
| 2903.BMA.009 | 11.195.000 | 2.424.000
| 2904.BMA.006 | 30.227.000 | 16.608.000
| 2905.BMA.004 | 7.753.000 | 4.702.000
| 2906.BMA.005 | 41.321.000 | 37.547.000
| 2908.BMA.004 | 2.610.000 | -
| 2909.BMA.005 | 513.000 | 513.000
| 2910.BMA.007 | 23.250.000 | 4.523.000
RPD Bulan Februari 2026 Belanja Barang
|  | Target | Realisasi
| PSS | 300.000 | 0 | 0,00%
| Neraca | 900.000 | 900.000 | 100,00%
| Distribusi | 13.805.000 | 14.635.000 | 106,01%
| Produksi | 53.990.000 | 37.239.000 | 68,97%
| Sosial | 49.074.000 | 30.071.650 | 61,28%

## Maret 2026
Monitoring Target RPD Bulan Maret 2026 | [22 empty] | Message Status
Pemenuhan pengajuan pencairan anggaran |  |  |  |  | A | A | A |  |  | A |  |  | T |  | T |  |  |  | T |  | A
No. | Uraian KRO | Nominal RPD | Deviasi 5% |  | Uraian | Nominal Pengajuan | Tgl akhir pelaksanaan kegiatan | Deadline (hari kalender) | Batas akhir pengajuan FP | Tgl pengajuan FP (setelah dinyatakan lengkap) | Status Pengajuan | Deadline (hari kerja) | LS/GU | Batas akhir pengajuan SPM | Tgl Pengajuan SPM ke KPPN | Status Pengajuan SPM | Deadline (hari kerja) | Deadline Pembayaran ke rekening penerima | Tgl SP2D LS / tgl TF via GU | Status Pembayaran ke rekening penerima | selisih | Keterangan
|  |  | Min | Max |  |  | Kegiatan | Kalender
1 | 2897.BMA.004 | 150.000 | 142.500 | 157.500 | Transport Lokal Pelaksanaan SKD 2026 Kabupaten/Kota |  |  | 14
2 | 2897.BMA.006 | 300.000 | 285.000 | 315.000 | Transport Lokal Penunjang Kegiatan Pojok Statistik Binaan BPS Kabupaten/Kota |  |  | 14
3 | 2898.BMA.007 | 570.000 | 541.500 | 598.500 | konsumsi petugas pencacahan SKLNPT dan SKSPPI | 665.000 | 3/13/2026 | 14 | 3/27/2026
4 | 2898.BMA.007 | 250.000 | 237.500 | 262.500 | perlengkapan pelatihan petugas SKLNPT dan SKSPPI | 250.000 | 3/13/2026 | 14 | 3/27/2026
5 | 2898.BMA.007 | 125.000 | 118.750 | 131.250 | pengadaan atk, kertas, dan bahan cetak |  |  | 14
6 | 2898.BMA.007 | 200.000 | 190.000 | 210.000 | transport pelatihan petugas pencacahan SKLNPT dan SKSPPI | 195.000 | 3/13/2026 | 14 | 3/27/2026 | 3/10/2026 | OK | 3 | LS | 3/13/2026 |  |  | 2 | 3/17/2026 | 1/2/1900 | OK
7 | 2899.BMA.006 | 200.000 | 190.000 | 210.000 | Biaya paket daya pelatihan petugas |  |  | 14
8 | 2899.BMA.006 | 250.000 | 237.500 | 262.500 | perlengkapan pelatihan petugas survei-survei di neraca produksi | 250.000 | 3/6/2026 | 14 | 3/20/2026 | 3/6/2026 | OK | 3 | LS | 3/11/2026 |  |  | 2 | 3/13/2026 | 1/2/1900 | OK
9 | 2899.BMA.006 | 570.000 | 541.500 | 598.500 | Konsumsi pelatihan petugas survei-survei di neraca produksi | 665.000 | 3/6/2026 | 14 | 3/20/2026 | 3/6/2026 | OK | 3 | LS | 3/11/2026 |  |  | 2 | 3/13/2026 | 1/2/1900 | OK
10 | 2899.BMA.006 | 999.000 | 949.050 | 1.048.950 | honor pengajar petugas | 888.000 | 3/6/2026 | 14 | 3/20/2026 | 3/10/2026 | OK | 3 | LS | 3/13/2026 |  |  | 2 | 3/17/2026 | 1/2/1900 | OK
11 | 2899.BMA.006 | 200.000 | 190.000 | 210.000 | Transport pelatihan petugas survei-survei di neraca produksi |  |  | 14
12 | 2902.BMA.006 | 1.758.800 | 1.670.860 | 1.846.740 | Honor tim pelaksana kegiatan di Kabupaten/Kota : anggota |  |  | 14
13 | 2902.BMA.006 | 469.000 | 445.550 | 492.450 | Honor tim pelaksana kegiatan di Kabupaten/Kota : ketua |  |  | 14
14 | 2902.BMA.006 | 527.600 | 501.220 | 553.980 | Honor tim pelaksana kegiatan di Kabupaten/Kota : penanggung jawab |  |  | 14
15 | 2902.BMA.006 | 1.641.600 | 1.559.520 | 1.723.680 | Honor tim pelaksana kegiatan di Kabupaten/Kota : wakil |  |  | 14
16 | 2903.BMA.009 | 576.000 | 547.200 | 604.800 | Honor petugas pendataan lapangan Survei Harga Konsumen Perdesaan (HKD) | 576.000 | 2/20/2026 | 14 | 3/6/2026 | 2/26/2026 | OK | 3 | LS | 3/3/2026 | 3/3/2026 | OK | 2 | 3/5/2026 | 3/5/2026 | OK
17 | 2903.BMA.009 | 576.000 | 547.200 | 604.800 | Honor petugas pendataan lapangan Survei Harga Perdagangan Besar | 576.000 | 2/20/2026 | 14 | 3/6/2026 | 2/26/2026 | OK | 3 | LS | 3/3/2026 | 3/3/2026 | OK | 2 | 3/5/2026 | 3/5/2026 | OK
18 | 2903.BMA.009 | 1.272.000 | 1.208.400 | 1.335.600 | Honor petugas pendataan lapangan Survei Harga Produsen Perdesaan (HD) | 1.272.000 | 2/20/2026 | 14 | 3/6/2026 | 2/26/2026 | OK | 3 | LS | 3/3/2026 | 3/3/2026 | OK | 2 | 3/5/2026 | 3/5/2026 | OK
19 | 2903.BMA.009 | 2.928.000 | 2.781.600 | 3.074.400 | Honor petugas pendataan lapangan Survei Harga Produsen Sektor Industri Pengolahan, Pertambangan, dan Penggalian (HP) | 2.928.000 | 2/20/2026 | 14 | 3/6/2026 | 2/26/2026 | OK | 3 | LS | 3/3/2026 | 3/3/2026 | OK | 2 | 3/5/2026 | 3/5/2026 | OK
20 | 2903.BMA.009 | 576.000 | 547.200 | 604.800 | Honor petugas pendataan lapangan Survei Harga Produsen Sektor Jasa (HPJ) | 576.000 | 2/20/2026 | 14 | 3/6/2026 | 2/26/2026 | OK | 3 | LS | 3/3/2026 | 3/3/2026 | OK | 2 | 3/5/2026 | 3/5/2026 | OK
21 | 2903.BMA.009 | 106.000 | 100.700 | 111.300 | Honor petugas pendataan lapangan Survei Harga Produsen Sektor Pertanian (HPT) | 106.000 | 2/20/2026 | 14 | 3/6/2026 | 2/26/2026 | OK | 3 | LS | 3/3/2026 | 3/3/2026 | OK | 2 | 3/5/2026 | 3/5/2026 | OK
22 | 2903.BMA.009 | 610.000 | 579.500 | 640.500 | Honor petugas pengolahan Survei Harga Produsen Sektor Industri Pengolahan dan Sektor Pertambangan dan Penggalian (HP) |  |  | 14
23 | 2903.BMA.009 | 120.000 | 114.000 | 126.000 | Honor petugas pengolahan Survei Harga Produsen Sektor Jasa Gas (HPJ) |  |  | 14
24 | 2903.BMA.009 | 22.000 | 20.900 | 23.100 | Honor petugas pengolahan Survei Harga Produsen Sektor Pertanian (HPT) |  |  | 14
25 | 2903.BMA.009 | 450.000 | 427.500 | 472.500 | Transport lokal petugas pemeriksaan lapangan Survei Harga Konsumen Perdesaan (HKD) | 450.000 | 2/13/2026 | 14 | 2/27/2026 | 3/3/2026 | Telat |  | GU | 3/6/2026 |  |  |  | #VALUE! | 3/4/2026 | #VALUE!
26 | 2903.BMA.009 | 450.000 | 427.500 | 472.500 | Transport lokal petugas pemeriksaan lapangan Survei Harga Produsen Perdesaan (HD) | 750.000 | 2/18/2026 | 14 | 3/4/2026 | 3/3/2026 | OK |  | GU | 3/6/2026 |  |  |  | #VALUE! | 3/4/2026 | #VALUE!
27 | 2903.BMA.009 | 1.050.000 | 997.500 | 1.102.500 | Transport lokal petugas pemeriksaan lapangan Survei Harga Produsen Sektor Industri Pengolahan dan Sektor Pertambangan dan Penggalian (HP) | 750.000 | 2/20/2026 | 14 | 3/6/2026 | 3/3/2026 | OK |  | GU | 3/6/2026 |  |  |  | #VALUE! | 3/4/2026 | #VALUE!
| 2904.BMA.006 |  |  |  | Translok pengutipan direktori perusahaan konstruksi | 150.000 | 2/10/2026 | 14 | 2/24/2026 | 2/27/2026 | Telat |  | GU | 3/4/2026 |  |  |  | #VALUE! | 3/4/2026 | #VALUE!
| 2904.BMA.006 |  |  |  | Translok petugas pendataan lapangan survei IBS Triwulanan | 300.000 | 1/30/2026 | 14 | 2/13/2026 | 2/26/2026 | Telat |  | GU | 3/3/2026 |  |  |  | #VALUE! | 3/4/2026 | #VALUE!
| 2904.BMA.006 |  |  |  | Perjadin >8 jam pengawasan kab ke kecamatan | 320.000 | 1/9/2026 | 14 | 1/23/2026 | 2/26/2026 | Telat |  | GU | 3/3/2026 |  |  |  | #VALUE! | 3/4/2026 | #VALUE!
| 2904.BMA.006 |  |  |  | Translok petugas pemeriksaan lapangan survei IBS Triwulanan | 900.000 | 1/15/2026 | 14 | 1/29/2026 | 2/26/2026 | Telat |  | GU | 3/3/2026 |  |  |  | #VALUE! | 3/4/2026 | #VALUE!
| 2904.BMA.006 |  |  |  | Translok petugas pendataan lapangan survei IBS Triwulanan | 600.000 | 2/24/2026 | 14 | 3/10/2026 | 3/4/2026 | OK | 3 | LS | 3/9/2026 |  |  | 2 | 3/11/2026 | 3/5/2026 | OK
33 | 2905.BMA.004 | 8.800.000 | 8.360.000 | 9.240.000 | honor petugas pendataan lapangan (Survei Angkatan Kerja Nasional februari) | 8.800.000 | 2/25/2026 | 14 | 3/11/2026 | 2/27/2026 | OK | 3 | LS | 3/4/2026 | 3/4/2026 | OK | 2 | 3/6/2026 | 3/6/2026 | OK
34 | 2905.BMA.004 | 760.000 | 722.000 | 798.000 | honor petugas pemeriksaan lapangan (Survei Angkatan Kerja Nasional Februari non organik) | 760.000 | 2/25/2026 | 14 | 3/11/2026 | 2/27/2026 | OK | 3 | LS | 3/4/2026 | 3/4/2026 | OK | 2 | 3/6/2026 | 3/6/2026 | OK
35 | 2905.BMA.004 | 1.800.000 | 1.710.000 | 1.890.000 | transport lokal petugas ke blok sensus (Survei Angkatan Kerja Nasional februari ) | 1.200.000 | 2/9/2026 | 14 | 2/23/2026 | 3/10/2026 | Telat |  | GU | 3/13/2026 |  |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
36 | 2905.BMA.004 | 1.500.000 | 1.425.000 | 1.575.000 | transport lokal petugas pemeriksaan lapangan (Survei Angkatan Kerja Nasional februari ) | 1.200.000 | 2/13/2026 | 14 | 2/27/2026 | 3/6/2026 | Telat |  | GU | 3/11/2026 |  |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
37 | 2905.BMA.004 | 900.000 | 855.000 | 945.000 | transport lokal petugas pemeriksaan lapangan updating listing (Survei Angkatan Kerja Nasional februari ) | 900.000 | 2/25/2026 | 14 | 3/11/2026 | 2/27/2026 | OK |  | GU | 3/4/2026 |  |  |  | #VALUE! | 3/4/2026 | #VALUE!
38 | 2905.BMA.004 | 320.000 | 304.000 | 336.000 | pengawasan kab/kota ke kecamatan Survei Angkatan Kerja Nasional |  |  | 14
| 2905.BMA.004 |  |  |  | Translok pengawasan kab/kota ke kecamatan | 160.000 | 2/12/2026 | 14 | 2/26/2026 | 2/26/2026 | OK |  | GU | 3/3/2026 |  |  |  | #VALUE! | 3/4/2026 | #VALUE!
| 2905.BMA.004 |  |  |  | Honor petugas pemeriksaan upd list BS (sakernas Februari non organik) | 208.000 | 2/7/2026 | 14 | 2/21/2026 | 2/27/2026 | Telat | 3 | LS | 3/4/2026 | 3/4/2026 | OK | 2 | 3/6/2026 | 3/6/2026 | OK
41 | 2906.BMA.006 | 15.480.000 | 14.706.000 | 16.254.000 | honor petugas pemeriksaan lapangan Survei Sosial Ekonomi Nasional (susenas maret) | 10.320.000 | 2/20/2026 | 14 | 3/6/2026 | 3/6/2026 | OK | 3 | LS | 3/11/2026 |  |  | 2 | 3/13/2026 | 1/2/1900 | OK
42 | 2906.BMA.006 | 17.200.000 | 16.340.000 | 18.060.000 | honor petugas pendataan lapangan Survei Ekonomi Rumah Tangga Triwulanan (Seruti) terintegrasi Susenas | 17.200.000 | 2/20/2026 | 14 | 3/6/2026 | 3/6/2026 | OK | 3 | LS | 3/11/2026 |  |  | 2 | 3/13/2026 | 1/2/1900 | OK
43 | 2906.BMA.006 | 111.360.000 | 105.792.000 | 116.928.000 | honor petugas pendataan lapangan Survei Sosial Ekonomi Nasional (susenas maret) | 111.360.000 | 2/20/2026 | 14 | 3/6/2026 | 3/6/2026 | OK | 3 | LS | 3/11/2026 |  |  | 2 | 3/13/2026 | 1/2/1900 | OK
44 | 2906.BMA.006 | 3.600.000 | 3.420.000 | 3.780.000 | honor petugas pengolahan Survei Ekonomi Rumah Tangga Triwulanan (Seruti) terintegrasi Susenas | 3.600.000 | 2/28/2026 | 14 | 3/14/2026 | 3/10/2026 | OK | 3 | LS | 3/13/2026 |  |  | 2 | 3/17/2026 | 1/2/1900 | OK
45 | 2906.BMA.006 | 22.620.000 | 21.489.000 | 23.751.000 | honor petugas pengolahan Survei Sosial Ekonomi Nasional (susenas maret) | 22.620.000 | 2/28/2026 | 14 | 3/14/2026 | 3/10/2026 | OK | 3 | LS | 3/13/2026 |  |  | 2 | 3/17/2026 | 1/2/1900 | OK
46 | 2906.BMA.006 | 3.000.000 | 2.850.000 | 3.150.000 | transport lokal petugas pemeriksaan lapangan (seruti triwulan 1 dan 3) |  |  | 14
47 | 2906.BMA.006 | 13.650.000 | 12.967.500 | 14.332.500 | transport lokal petugas pemeriksaan lapangan (susenas maret organik) |  |  | 14
48 | 2906.BMA.006 | 160.000 | 152.000 | 168.000 | pengawasan kab/kota ke kecamatan dalam rangka susenas maret |  |  | 14
49 | 2908.BMA.004 | 2.310.000 | 2.194.500 | 2.425.500 | Honor Petugas Pendataan Lapangan Survei Usaha/Perusahaan Penyedia Jasa Akomodasi Bulanan | 9.174.000 | 2/20/2026 | 14 | 3/6/2026 | 2/26/2026 | OK | 3 | LS | 3/3/2026 | 3/3/2026 | OK | 2 | 3/5/2026 | 3/5/2026 | OK
50 | 2908.BMA.004 | 300.000 | 285.000 | 315.000 | Transport Lokal Petugas Pemeriksaan Lapangan Survei Usaha/Perusahaan Penyedia Jasa Akomodasi Bulanan | 600.000 | 2/23/2026 | 14 | 3/9/2026 | 3/3/2026 | OK |  | GU | 3/6/2026 |  |  |  | #VALUE! | 3/4/2026 | #VALUE!
51 | 2908.BMA.004 | 2.185.000 | 2.075.750 | 2.294.250 | Konsumsi Pelatihan Petugas Survei Bidang Jasa Pariwisata 2026 |  |  | 14
52 | 2908.BMA.004 | 1.150.000 | 1.092.500 | 1.207.500 | Perlengkapan Pelatihan Petugas Survei Bidang Jasa Pariwisata 2026 |  |  | 14
53 | 2908.BMA.004 | 850.000 | 807.500 | 892.500 | Paket Data Pelatihan Petugas Survei Bidang Jasa Pariwisata 2026 |  |  | 14
54 | 2908.BMA.004 | 3.996.000 | 3.796.200 | 4.195.800 | Honor Pengajar Pelatihan Petugas Survei Bidang Jasa Pariwisata 2026 |  |  | 14
55 | 2909.BMA.005 | 513.000 | 487.350 | 538.650 | honor petugas pendataan lapangan laporan pemotongan ternak bulanan |  |  | 14
| 2909.BMA.005 |  |  |  | Paket data pengumpulan data LPTB | 200.000 | 2/27/2026 | 14 | 3/13/2026 | 2/27/2026 | OK |  | GU | 3/4/2026 |  |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
57 | 2910.BMA.007 | 4.144.000 | 3.936.800 | 4.351.200 | honor petugas pendataan lapangan kerangka sampel area (ksa) jagung | 4.144.000 | 2/28/2026 | 14 | 3/14/2026 | 2/27/2026 | OK | 3 | LS | 3/4/2026 | 3/3/2026 | OK | 2 | 3/6/2026 | 3/5/2026 | OK
58 | 2910.BMA.007 | 13.530.000 | 12.853.500 | 14.206.500 | honor petugas pendataan lapangan kerangka sampel area (ksa) padi | 13.530.000 | 2/28/2026 | 14 | 3/14/2026 | 2/27/2026 | OK | 3 | LS | 3/4/2026 | 3/3/2026 | OK | 2 | 3/6/2026 | 3/5/2026 | OK
59 | 2910.BMA.007 | 2.430.000 | 2.308.500 | 2.551.500 | honor petugas pendataan lapangan survei pertanian tanaman pangan/ubinan padi |  |  | 14
60 | 2910.BMA.007 | 810.000 | 769.500 | 850.500 | honor petugas pendataan lapangan survei pertanian tanaman pangan/ubinan palawija |  |  | 14
61 | 2910.BMA.007 | 750.000 | 712.500 | 787.500 | transport lokal petugas pemeriksaan lapangan kerangka sampel area (ksa) padi | 450.000 | 2/26/2026 | 14 | 3/12/2026 | 3/4/2026 | OK | 3 | LS | 3/9/2026 |  |  | 2 | 3/11/2026 | 1/2/1900 | OK
62 | 2910.BMA.007 | 450.000 | 427.500 | 472.500 | transport lokal petugas pemeriksaan lapangan kerangka sampel area (ksa) jagung | 150.000 | 2/24/2026 | 14 | 3/10/2026 | 3/4/2026 | OK | 3 | LS | 3/9/2026 |  |  | 2 | 3/11/2026 | 1/2/1900 | OK
63 | 2910.BMA.007 | 350.000 | 332.500 | 367.500 | biaya paket data pengumpulan data kerangka sampel area (ksa) jagung | 350.000 | 2/24/2026 | 14 | 3/10/2026 | 2/27/2026 | OK |  | GU | 3/4/2026 |  |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
64 | 2910.BMA.007 | 850.000 | 807.500 | 892.500 | biaya paket data pengumpulan data kerangka sampel area (ksa) padi | 850.000 | 2/24/2026 | 14 | 3/10/2026 | 2/27/2026 | OK |  | GU | 3/4/2026 |  |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
65 | 2910.BMA.007 | 1.770.000 | 1.681.500 | 1.858.500 | biaya penggantian biaya responden survei pertanian tanaman pangan/ubinan padi |  |  | 14
66 | 2910.BMA.007 | 590.000 | 560.500 | 619.500 | biaya penggantian biaya responden survei pertanian tanaman pangan/ubinan palawija |  |  | 14
| 2910.BMA.008 |  |  |  | Konsumsi pelatihan petugas survei indeks produksi hortikultura | 380.000 | 2/25/2026 | 14 | 3/11/2026 | 2/27/2026 | OK |  | GU | 3/4/2026 |  |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
| 2910.BMA.008 |  |  |  | Perlengkapan pelatihan petugas survei indeks produksi hortikultura | 100.000 | 2/25/2026 | 14 | 3/11/2026 | 2/27/2026 | OK |  | GU | 3/4/2026 |  |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
|  | 255.075.000 | 242.321.250 | 267.828.750 |  | 221.423.000
Persentase
GG.2896 | BMA.004 | PUBLIKASI/LAPORAN ANALISIS DAN PENGEMBANGAN STATISTIK | IPDS
GG.2897 | BMA.004 | LAPORAN DISEMINASI DAN METADATA STATISTIK | IPDS
GG.2897 | BMA.006 | LAYANAN EDUKASI DAN PROMOSI STATISTIK | PSS
GG.2897 | QDB.003 | PEMBINAAN STATISTIK SEKTORAL | PSS
GG.2898 | BMA.007 | PUBLIKASI/LAPORAN STATISTIK NERACA PENGELUARAN | Neraca
GG.2899 | BMA.006 | PUBLIKASI/LAPORAN NERACA PRODUKSI | Neraca
GG.2900 | BMA.005 | Dokumen/Laporan Pengembangan Metodologi Kegiatan Statistik | IPDS
GG.2901 | CAN.004 | Pengembangan Infrastruktur dan Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi | IPDS
GG.2902 | BMA.004 | PUBLIKASI/LAPORAN STATISTIK DISTRIBUSI | Distribusi
GG.2902 | BMA.006 | PUBLIKASI/LAPORAN SENSUS EKONOMI | Distribusi
GG.2903 | BMA.009 | PUBLIKASI/LAPORAN STATISTIK HARGA | Distribusi
GG.2904 | BMA.006 | PUBLIKASI/LAPORAN STATISTIK INDUSTRI, PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN, ENERGI, DAN KONSTRUKSI | Produksi
GG.2905 | BMA.004 | PUBLIKASI/LAPORAN SURVEI ANGKATAN KERJA NASIONAL | Sosial
GG.2906 | BMA.005 | PUBLIKASI/LAPORAN DATA TUNGGAL SOSIAL DAN EKONOMI NASIONAL | Sosial
GG.2906 | BMA.006 | PUBLIKASI/LAPORAN SURVEI SOSIAL EKONOMI NASIONAL | Sosial
GG.2907 | BMA.006 | PUBLIKASI/LAPORAN STATISTIK KETAHANAN SOSIAL | Sosial
GG.2907 | BMA.008 | PUBLIKASI/LAPORAN PENDATAAN POTENSI DESA | Sosial
GG.2907 | UBB.006 | PEMBINAAN DESA CINTA STATISTIK | Sosial
GG.2908 | BMA.004 | PUBLIKASI/LAPORAN STATISTIK KEUANGAN, TEKNOLOGI INFORMASI, DAN PARIWISATA | Distribusi
GG.2909 | BMA.005 | PUBLIKASI/LAPORAN STATISTIK PETERNAKAN, PERIKANAN, DAN KEHUTANAN | Produksi
GG.2910 | BMA.007 | PUBLIKASI/ LAPORAN STATISTIK TANAMAN PANGAN | Produksi
GG.2910 | BMA.008 | PUBLIKASI/LAPORAN STATISTIK HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN | Produksi
RPD Bulan Maret 2026 Belanja Barang
| Target | Realisasi
IPDS | 150.000 |  | 0,00%
PSS | 300.000 |  | 0,00%
Neraca | 3.364.000 | 2.913.000 | 86,59%
Distribusi | 22.874.000 | 17.008.000 | 74,36%
Produksi | 26.187.000 | 21.824.000 | 83,34%
Sosial | 201.150.000 | 178.328.000 | 88,65%
RPD Bulan April 2026 Belanja Pegawai
| Target | Realisasi
Umum | 500.000 | 450.000

## April 2026
TEST_SYNC 2026-05-18T04:19:45+00:00 | [22 empty] | Message Status
Pemenuhan pengajuan pencairan anggaran |  |  |  |  | A | A | A |  |  | A |  |  | T |  | T |  |  |  | T |  | A
No. | Uraian KRO | Nominal RPD | Deviasi 5% |  | Uraian | Nominal Pengajuan | Tgl akhir pelaksanaan kegiatan | Deadline (hari kalender) | Batas akhir pengajuan FP | Tgl pengajuan FP (setelah dinyatakan lengkap) | Status Pengajuan | Deadline (hari kerja) | LS/GU | Batas akhir pengajuan SPM | Tgl Pengajuan SPM ke KPPN | Status Pengajuan SPM | Deadline (hari kerja) | Deadline Pembayaran ke rekening penerima | Tgl SP2D LS / tgl TF via GU | Status Pembayaran ke rekening penerima | selisih | Keterangan
|  |  | Min | Max |  |  | Kegiatan | Kalender
1 | GG.2897 BMA.006 | 300.000 | 285.000 | 315.000 | Translok Pembinaan Potik | 300.000 | 12/03/2026 | 14 | 3/26/2026 | 09/04/2026 | Telat |  | GU | 4/14/2026 |  |  |  | #VALUE! | 4/10/2026 | #VALUE!
2 | GG.2897 QDB.003 | 621.000 | 589.950 | 652.050 |  |  |  | 14
3 | GG.2898 BMA.007 | 1.185.000 | 1.125.750 | 1.244.250 | Honor petugas pendataan SKLNP triwulanan | 910.000 | 4/15/2026 | 14 | 4/29/2026 | 22/04/2026 | OK | 3 | LS | 4/27/2026 | 4/23/2026 | OK | 2 | 4/29/2026 | 4/27/2026 | OK
4 |  |  |  |  | Translok petugas pemeriksaan lapangan dokumen survei institusi LNP | 150.000 | 4/7/2026 | 14 | 4/21/2026 | 22/04/2026 | Telat |  | GU | 4/27/2026 |  |  |  | #VALUE! | 4/23/2026 | #VALUE!
5 | GG.2899 BMA.006 | 3.186.000 | 3.026.700 | 3.345.300 |  |  |  | 14
6 | GG.2900 BMA.005 | 450.000 | 427.500 | 472.500 |  |  |  | 14
7 | GG.2902 BMA.004 | 990.000 | 940.500 | 1.039.500 |  |  |  | 14
8 | GG.2903 BMA.009 | 16.006.000 | 15.205.700 | 16.806.300 | Honor petugas pengolahan harga produsen sektor industri pengolahan dan sektor pertambangan dan penggalian | 1.830.000 | 25/03/2026 | 14 | 4/8/2026 | 17/04/2026 | Telat |  | GU | 4/22/2026 |  |  |  | #VALUE! | 4/23/2026 | #VALUE!
9 |  |  |  |  | Honor petugas pengolahan survei harga produsen identifikasi komoditas utama | 750.000 | 31/03/2026 | 14 | 4/14/2026 | 17/04/2026 | Telat |  | GU | 4/22/2026 |  |  |  | #VALUE! | 4/23/2026 | #VALUE!
10 |  |  |  |  | Honor petugas pengolahan survei harga produsen sektor pertanian | 66.000 | 25/03/2026 | 14 | 4/8/2026 | 17/04/2026 | Telat |  | GU | 4/22/2026 |  |  |  | #VALUE! | 4/23/2026 | #VALUE!
11 |  |  |  |  | Honor petugas pengolahan survei harga produsen sektor jasa gas (HPJ) | 360.000 | 25/03/2026 | 14 | 4/8/2026 | 17/04/2026 | Telat |  | GU | 4/22/2026 |  |  |  | #VALUE! | 4/23/2026 | #VALUE!
12 |  |  |  |  | Honor petugas SPUNP | 990.000 | 17/04/2026 | 14 | 5/1/2026 | 17/04/2026 | OK | 3 | LS | 4/22/2026 | 4/21/2026 | OK | 2 | 4/24/2026 | 4/23/2026 | OK
13 | GG.2904 BMA.006 | 10.135.000 | 9.628.250 | 10.641.750 | Honor pemeriksa IMK Triwulanan | 284.000 | 31/03/2026 | 14 | 4/14/2026 | 16/04/2026 | Telat | 3 | LS | 4/21/2026 | 4/21/2026 | OK | 2 | 4/23/2026 | 4/23/2026 | OK
14 |  |  |  |  | Honor petugas pendataan lapangan listing IMK Triwulan | 3.225.000 | 31/03/2026 | 14 | 4/14/2026 | 16/04/2026 | Telat | 3 | LS | 4/21/2026 | 4/21/2026 | OK | 2 | 4/23/2026 | 4/23/2026 | OK
15 |  |  |  |  | Honor petugas pendataan lapangan updating direktori perusahaan pertambangan dan energi | 990.000 | 31/03/2026 | 14 | 4/14/2026 | 16/04/2026 | Telat | 3 | LS | 4/21/2026 | 4/21/2026 | OK | 2 | 4/23/2026 | 4/23/2026 | OK
16 | GG.2906 BMA.006 |  |  |  | Translok GC PBI Tahap I | 12.300.000 | 10/03/2026 | 14 | 3/24/2026 | 15/04/2026 | Telat |  | GU | 4/20/2026 |  |  |  | #VALUE! | 4'14'2026 | #VALUE!
17 | GG.2907 BMA.008 | 26.633.000 | 25.301.350 | 27.964.650 | Honor pengajar podes | 1.998.000 | 07/04/2026 | 14 | 4/21/2026 | 15/04/2026 | OK |  | GU | 4/20/2026 |  |  |  | #VALUE! | 4/21/2026 | #VALUE!
18 |  |  |  |  | paket data petugas lapangan podes | 3.100.000 | 07/04/2026 | 14 | 4/21/2026 | 15/04/2026 | OK |  | GU | 4/20/2026 |  |  |  | #VALUE! | 4/16/2026 | #VALUE!
19 |  |  |  |  | perlengkapan pelatihan petugas podes | 2.100.000 | 07/04/2026 | 14 | 4/21/2026 | 15/04/2026 | OK |  | GU | 4/20/2026 |  |  |  | #VALUE! | 4/9/2026 | #VALUE!
20 |  |  |  |  | Paket meeting fullday podes | 14.100.000 | 07/04/2026 | 14 | 4/21/2026 | 15/04/2026 | OK |  | GU | 4/20/2026 |  |  |  | #VALUE! | 4/10/2026 | #VALUE!
21 |  |  |  |  | Perjalanan fullday pelatihan petugas | 4.552.000 | 07/04/2026 | 14 | 4/21/2026 | 15/04/2026 | OK |  | GU | 4/20/2026 |  |  |  | #VALUE! | 4/7/2026 | #VALUE!
22 | GG.2908 BMA.004 | 10.074.000 | 9.570.300 | 10.577.700 |  |  |  | 14
23 | GG.2909 BMA.005 | 513.000 | 487.350 | 538.650 | Honor LPTB April | 513.000 | 07/04/2026 | 14 | 4/21/2026 | 16/04/2026 | OK | 3 | LS | 4/21/2026 | 4/21/2026 | OK | 2 | 4/23/2026 | 4/23/2026 | OK
24 | GG.2910 BMA.007 | 44.499.000 | 42.274.050 | 46.723.950 | Translok KSA padi | 600.000 | 31/03/2026 | 14 | 4/14/2026 | 16/04/2026 | Telat |  | GU | 4/21/2026 |  |  |  | #VALUE! | 4/21/2026 | #VALUE!
25 |  |  |  |  | Honor petugas pendataan lapangan survei pertanian tanaman pangan / ubinan palawija | 3.888.000 | 31/03/2026 | 14 | 4/14/2026 | 16/04/2026 | Telat |  | GU | 4/21/2026 |  |  |  | #VALUE! | 4/21/2026 | #VALUE!
26 |  |  |  |  | Pengadaan CS | 10.800.000 | 14/04/2026 | 14 | 4/28/2026 | 16/04/2026 | OK |  | GU | 4/21/2026 |  |  |  | #VALUE! | 4/15/2026 | #VALUE!
27 | GG.2910 BMA.008 | 4.580.000 | 4.351.000 | 4.809.000 | Translok pelatihan petugas survei indeks produksi hortikultura | 300.000 | 24/02/2026 | 14 | 3/10/2026 | 16/04/2026 | Telat |  | GU | 4/21/2026 |  |  |  | #VALUE! | 4/21/2026 | #VALUE!
|  | 119.172.000 | 113.213.400 | 125.130.600 |  | 64.106.000
Persentase
|  |  |  | anggaran | realisasi
GG.2896 | BMA.004 | PUBLIKASI/LAPORAN ANALISIS DAN PENGEMBANGAN STATISTIK | IPDS |  | 0
GG.2897 | BMA.004 | LAPORAN DISEMINASI DAN METADATA STATISTIK | IPDS |  | 300.000
GG.2897 | BMA.006 | LAYANAN EDUKASI DAN PROMOSI STATISTIK | IPDS | 300.000 | 0
GG.2897 | QDB.003 | PEMBINAAN STATISTIK SEKTORAL | PSS | 621.000
GG.2898 | BMA.007 | PUBLIKASI/LAPORAN STATISTIK NERACA PENGELUARAN | Neraca | 1.185.000 | 1.060.000
GG.2899 | BMA.006 | PUBLIKASI/LAPORAN NERACA PRODUKSI | Neraca | 3.186.000
GG.2900 | BMA.005 | Dokumen/Laporan Pengembangan Metodologi Kegiatan Statistik | IPDS | 450.000
GG.2901 | CAN.004 | Pengembangan Infrastruktur dan Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi | IPDS
GG.2902 | BMA.004 | PUBLIKASI/LAPORAN STATISTIK DISTRIBUSI | Distribusi | 990.000
GG.2902 | BMA.006 | PUBLIKASI/LAPORAN SENSUS EKONOMI | Distribusi
GG.2903 | BMA.009 | PUBLIKASI/LAPORAN STATISTIK HARGA | Distribusi | 16.006.000 | 3.996.000
GG.2904 | BMA.006 | PUBLIKASI/LAPORAN STATISTIK INDUSTRI, PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN, ENERGI, DAN KONSTRUKSI | Produksi | 10.135.000 | 4.499.000
GG.2905 | BMA.004 | PUBLIKASI/LAPORAN SURVEI ANGKATAN KERJA NASIONAL | Sosial
GG.2906 | BMA.005 | PUBLIKASI/LAPORAN DATA TUNGGAL SOSIAL DAN EKONOMI NASIONAL | Sosial |  | 12.300.000
GG.2906 | BMA.006 | PUBLIKASI/LAPORAN SURVEI SOSIAL EKONOMI NASIONAL | Sosial
GG.2907 | BMA.006 | PUBLIKASI/LAPORAN STATISTIK KETAHANAN SOSIAL | Sosial
GG.2907 | BMA.008 | PUBLIKASI/LAPORAN PENDATAAN POTENSI DESA | Sosial | 26.633.000 | 25.850.000
GG.2907 | UBB.006 | PEMBINAAN DESA CINTA STATISTIK | Sosial
GG.2908 | BMA.004 | PUBLIKASI/LAPORAN STATISTIK KEUANGAN, TEKNOLOGI INFORMASI, DAN PARIWISATA | Distribusi | 10.074.000
GG.2909 | BMA.005 | PUBLIKASI/LAPORAN STATISTIK PETERNAKAN, PERIKANAN, DAN KEHUTANAN | Produksi | 513.000 | 513.000
GG.2910 | BMA.007 | PUBLIKASI/ LAPORAN STATISTIK TANAMAN PANGAN | Produksi | 44.499.000 | 15.288.000
GG.2910 | BMA.008 | PUBLIKASI/LAPORAN STATISTIK HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN | Produksi | 4.580.000 | 300.000
RPD Bulan April 2026 Belanja Barang
| Target | Realisasi
IPDS | 300.000 | 300.000 | 100,00%
PSS | 621.000 | 0 | 0,00%
Neraca | 4.371.000 | 1.060.000 | 24,25%
Distribusi | 27.070.000 | 3.996.000 | 14,76%
Produksi | 59.727.000 | 20.600.000 | 34,49%
Sosial | 26.633.000 | 38.150.000 | 143,24%
Umum
RPD Bulan April 2026 Belanja Pegawai
| Target | Realisasi
Umum | 100.000 | 200.000

## hugging face
Monitoring Target RPD Bulan April 2026 | [29 empty] | Message Status
Pemenuhan pengajuan pencairan anggaran |  |  |  |  | A |  |  |  |  | I |  | II | [8 empty] | III |  | IV |  | V |  | VI
No. | Uraian KRO | Nominal RPD | Deviasi 5% |  | Uraian | Nominal Pengajuan | Tgl akhir pelaksanaan kegiatan | Deadline (hari kalender) | Batas akhir pengajuan FP | Status I (Ketua Tim) | Tgl pengajuan FP (setelah dinyatakan lengkap) | Status II (PPK) | Deadline (hari kerja) | LS/GU | Batas akhir pengajuan SPM | Tgl Pengajuan SPM ke KPPN | Status Pengajuan SPM | Deadline (hari kerja) | Deadline Pembayaran ke rekening penerima | Tgl SP2D LS / tgl TF via GU | Status III (Bendahara) | WA Blasting ke ketua tim | Finalisasi BOS | Status IV (Aisyah/Annisa) | Digitalisasi | Status V (Aisyah/Annisa) | Arsip | Status VI (Aninda) | Keterangan
|  |  | Min | Max |  |  | Kegiatan | Kalender
1 | GG.2897 BMA.006 | 300.000 | 285.000 | 315.000 | Translok Pembinaan Potik | 300.000 | 12/03/2026 | 14 | 3/26/2026 | 27/03/2026 | 09/04/2026 | Telat |  | GU | 4/14/2026 |  |  |  | #VALUE! | 4/10/2026 | #VALUE!
2 | GG.2897 QDB.003 | 621.000 | 589.950 | 652.050 |  |  |  | 14
3 | GG.2898 BMA.007 | 1.185.000 | 1.125.750 | 1.244.250 | Honor petugas pendataan SKLNP triwulanan | 910.000 | 4/15/2026 | 14 | 4/29/2026 |  | 22/04/2026 | OK | 3 | LS | 4/27/2026 |  |  | 2 | 4/29/2026 | 1/2/1900 | OK
4 |  |  |  |  | Translok petugas pemeriksaan lapangan dokumen survei institusi LNP | 150.000 | 4/7/2026 | 14 | 4/21/2026 |  | 22/04/2026 | Telat |  | GU | 4/27/2026 |  |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
5 | GG.2899 BMA.006 | 3.186.000 | 3.026.700 | 3.345.300 |  |  |  | 14
6 | GG.2900 BMA.005 | 450.000 | 427.500 | 472.500 |  |  |  | 14
7 | GG.2902 BMA.004 | 990.000 | 940.500 | 1.039.500 |  |  |  | 14
8 | GG.2903 BMA.009 | 16.006.000 | 15.205.700 | 16.806.300 | Honor petugas pengolahan harga produsen sektor industri pengolahan dan sektor pertambangan dan penggalian | 1.830.000 | 25/03/2026 | 14 | 4/8/2026 |  | 17/04/2026 | Telat |  | GU | 4/22/2026 |  |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
9 |  |  |  |  | Honor petugas pengolahan survei harga produsen identifikasi komoditas utama | 750.000 | 31/03/2026 | 14 | 4/14/2026 |  | 17/04/2026 | Telat |  | GU | 4/22/2026 |  |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
10 |  |  |  |  | Honor petugas pengolahan survei harga produsen sektor pertanian | 66.000 | 25/03/2026 | 14 | 4/8/2026 |  | 17/04/2026 | Telat |  | GU | 4/22/2026 |  |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
11 |  |  |  |  | Honor petugas pengolahan survei harga produsen sektor jasa gas (HPJ) | 360.000 | 25/03/2026 | 14 | 4/8/2026 |  | 17/04/2026 | Telat |  | GU | 4/22/2026 |  |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
12 |  |  |  |  | Honor petugas SPUNP | 990.000 | 17/04/2026 | 14 | 5/1/2026 |  | 17/04/2026 | OK | 3 | LS | 4/22/2026 |  |  | 2 | 4/24/2026 | 1/2/1900 | OK
13 | GG.2904 BMA.006 | 10.135.000 | 9.628.250 | 10.641.750 | Honor pemeriksa IMK Triwulanan | 284.000 | 31/03/2026 | 14 | 4/14/2026 |  | 16/04/2026 | Telat |  | GU | 4/21/2026 |  |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
14 |  |  |  |  | Honor petugas pendataan lapangan listing IMK Triwulan | 3.225.000 | 31/03/2026 | 14 | 4/14/2026 |  | 16/04/2026 | Telat |  | GU | 4/21/2026 |  |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
15 |  |  |  |  | Honor petugas pendataan lapangan updating direktori perusahaan pertambangan dan energi | 990.000 | 31/03/2026 | 14 | 4/14/2026 |  | 16/04/2026 | Telat |  | GU | 4/21/2026 |  |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
16 | GG.2906 BMA.006 |  |  |  | Translok GC PBI | 12.300.000 | 10/03/2026 | 14 | 3/24/2026 |  | 15/04/2026 | Telat |  | GU | 4/20/2026 |  |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
17 | GG.2907 BMA.008 | 26.633.000 | 25.301.350 | 27.964.650 | Honor pengajar podes | 1.998.000 | 07/04/2026 | 14 | 4/21/2026 |  | 15/04/2026 | OK | 3 | LS | 4/20/2026 |  |  | 2 | 4/22/2026 | 1/2/1900 | OK
18 |  |  |  |  | paket data petugas lapangan podes | 3.100.000 | 07/04/2026 | 14 | 4/21/2026 |  | 15/04/2026 | OK | 3 | LS | 4/20/2026 |  |  | 2 | 4/22/2026 | 1/2/1900 | OK
19 |  |  |  |  | perlengkapan pelatihan petugas podes | 2.100.000 | 07/04/2026 | 14 | 4/21/2026 |  | 15/04/2026 | OK | 3 | LS | 4/20/2026 |  |  | 2 | 4/22/2026 | 1/2/1900 | OK
20 |  |  |  |  | Paket meeting fullday podes | 14.100.000 | 07/04/2026 | 14 | 4/21/2026 |  | 15/04/2026 | OK | 3 | LS | 4/20/2026 |  |  | 2 | 4/22/2026 | 1/2/1900 | OK
21 |  |  |  |  | Perjalanan fullday pelatihan petugas | 4.552.000 | 07/04/2026 | 14 | 4/21/2026 |  | 15/04/2026 | OK | 3 | LS | 4/20/2026 |  |  | 2 | 4/22/2026 | 1/2/1900 | OK
22 | GG.2908 BMA.004 | 10.074.000 | 9.570.300 | 10.577.700 |  |  |  | 14
23 | GG.2909 BMA.005 | 513.000 | 487.350 | 538.650 | Honor LPTB April | 513.000 | 07/04/2026 | 14 | 4/21/2026 |  | 16/04/2026 | OK | 3 | LS | 4/21/2026 |  |  | 2 | 4/23/2026 | 1/2/1900 | OK
24 | GG.2910 BMA.007 | 44.499.000 | 42.274.050 | 46.723.950 | Translok KSA padi | 600.000 | 31/03/2026 | 14 | 4/14/2026 |  | 16/04/2026 | Telat |  | GU | 4/21/2026 |  |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
25 |  |  |  |  | Honor petugas pendataan lapangan survei pertanian tanaman pangan / ubinan palawija | 3.888.000 | 31/03/2026 | 14 | 4/14/2026 |  | 16/04/2026 | Telat |  | GU | 4/21/2026 |  |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
26 |  |  |  |  | Pengadaan CS | 10.800.000 | 14/04/2026 | 14 | 4/28/2026 |  | 16/04/2026 | OK | 3 | LS | 4/21/2026 |  |  | 2 | 4/23/2026 | 1/2/1900 | OK
27 | GG.2910 BMA.008 | 4.580.000 | 4.351.000 | 4.809.000 | Translok pelatihan petugas survei indeks produksi hortikultura | 300.000 | 24/02/2026 | 14 | 3/10/2026 |  | 16/04/2026 | Telat |  | GU | 4/21/2026 |  |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
|  | 119.172.000 | 113.213.400 | 125.130.600 |  | 64.106.000
Persentase
|  |  |  | anggaran | realisasi
GG.2896 | BMA.004 | PUBLIKASI/LAPORAN ANALISIS DAN PENGEMBANGAN STATISTIK | IPDS |  | 0
GG.2897 | BMA.004 | LAPORAN DISEMINASI DAN METADATA STATISTIK | IPDS |  | 300.000
GG.2897 | BMA.006 | LAYANAN EDUKASI DAN PROMOSI STATISTIK | IPDS | 300.000 | 0
GG.2897 | QDB.003 | PEMBINAAN STATISTIK SEKTORAL | PSS | 621.000
GG.2898 | BMA.007 | PUBLIKASI/LAPORAN STATISTIK NERACA PENGELUARAN | Neraca | 1.185.000 | 1.060.000
GG.2899 | BMA.006 | PUBLIKASI/LAPORAN NERACA PRODUKSI | Neraca | 3.186.000
GG.2900 | BMA.005 | Dokumen/Laporan Pengembangan Metodologi Kegiatan Statistik | IPDS | 450.000
GG.2901 | CAN.004 | Pengembangan Infrastruktur dan Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi | IPDS
GG.2902 | BMA.004 | PUBLIKASI/LAPORAN STATISTIK DISTRIBUSI | Distribusi | 990.000
GG.2902 | BMA.006 | PUBLIKASI/LAPORAN SENSUS EKONOMI | Distribusi
GG.2903 | BMA.009 | PUBLIKASI/LAPORAN STATISTIK HARGA | Distribusi | 16.006.000 | 3.996.000
GG.2904 | BMA.006 | PUBLIKASI/LAPORAN STATISTIK INDUSTRI, PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN, ENERGI, DAN KONSTRUKSI | Produksi | 10.135.000 | 4.499.000
GG.2905 | BMA.004 | PUBLIKASI/LAPORAN SURVEI ANGKATAN KERJA NASIONAL | Sosial
GG.2906 | BMA.005 | PUBLIKASI/LAPORAN DATA TUNGGAL SOSIAL DAN EKONOMI NASIONAL | Sosial |  | 12.300.000
GG.2906 | BMA.006 | PUBLIKASI/LAPORAN SURVEI SOSIAL EKONOMI NASIONAL | Sosial
GG.2907 | BMA.006 | PUBLIKASI/LAPORAN STATISTIK KETAHANAN SOSIAL | Sosial
GG.2907 | BMA.008 | PUBLIKASI/LAPORAN PENDATAAN POTENSI DESA | Sosial | 26.633.000 | 25.850.000
GG.2907 | UBB.006 | PEMBINAAN DESA CINTA STATISTIK | Sosial
GG.2908 | BMA.004 | PUBLIKASI/LAPORAN STATISTIK KEUANGAN, TEKNOLOGI INFORMASI, DAN PARIWISATA | Distribusi | 10.074.000
GG.2909 | BMA.005 | PUBLIKASI/LAPORAN STATISTIK PETERNAKAN, PERIKANAN, DAN KEHUTANAN | Produksi | 513.000 | 513.000
GG.2910 | BMA.007 | PUBLIKASI/ LAPORAN STATISTIK TANAMAN PANGAN | Produksi | 44.499.000 | 15.288.000
GG.2910 | BMA.008 | PUBLIKASI/LAPORAN STATISTIK HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN | Produksi | 4.580.000 | 300.000
RPD Bulan Maret 2026
| Target | Realisasi
IPDS | 300.000 | 300.000 | 100,00%
PSS | 621.000 | 0 | 0,00%
Neraca | 4.371.000 | 1.060.000 | 24,25%
Distribusi | 27.070.000 | 3.996.000 | 14,76%
Produksi | 59.727.000 | 20.600.000 | 34,49%
Sosial | 26.633.000 | 38.150.000 | 143,24%

## Rekap anggaran per tim
Rekap anggaran per tim selama tahun 2026
Nominal
GG.2896 | BMA.004 | PUBLIKASI/LAPORAN ANALISIS DAN PENGEMBANGAN STATISTIK | IPDS | 170.000
GG.2897 | BMA.004 | LAPORAN DISEMINASI DAN METADATA STATISTIK | IPDS | 610.000
GG.2897 | BMA.006 | LAYANAN EDUKASI DAN PROMOSI STATISTIK | IPDS
GG.2897 | QDB.003 | PEMBINAAN STATISTIK SEKTORAL | PSS
GG.2898 | BMA.007 | PUBLIKASI/LAPORAN STATISTIK NERACA PENGELUARAN | Neraca
GG.2899 | BMA.006 | PUBLIKASI/LAPORAN NERACA PRODUKSI | Neraca
GG.2900 | BMA.005 | Dokumen/Laporan Pengembangan Metodologi Kegiatan Statistik | IPDS
GG.2901 | CAN.004 | Pengembangan Infrastruktur dan Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi | IPDS
GG.2902 | BMA.004 | PUBLIKASI/LAPORAN STATISTIK DISTRIBUSI | Distribusi
GG.2902 | BMA.006 | PUBLIKASI/LAPORAN SENSUS EKONOMI | Distribusi
GG.2903 | BMA.009 | PUBLIKASI/LAPORAN STATISTIK HARGA | Distribusi
GG.2904 | BMA.006 | PUBLIKASI/LAPORAN STATISTIK INDUSTRI, PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN, ENERGI, DAN KONSTRUKSI | Produksi
GG.2905 | BMA.004 | PUBLIKASI/LAPORAN SURVEI ANGKATAN KERJA NASIONAL | Sosial
GG.2906 | BMA.005 | PUBLIKASI/LAPORAN DATA TUNGGAL SOSIAL DAN EKONOMI NASIONAL | Sosial
GG.2906 | BMA.006 | PUBLIKASI/LAPORAN SURVEI SOSIAL EKONOMI NASIONAL | Sosial
GG.2907 | BMA.006 | PUBLIKASI/LAPORAN STATISTIK KETAHANAN SOSIAL | Sosial
GG.2907 | BMA.008 | PUBLIKASI/LAPORAN PENDATAAN POTENSI DESA | Sosial
GG.2907 | UBB.006 | PEMBINAAN DESA CINTA STATISTIK | Sosial
GG.2908 | BMA.004 | PUBLIKASI/LAPORAN STATISTIK KEUANGAN, TEKNOLOGI INFORMASI, DAN PARIWISATA | Distribusi
GG.2909 | BMA.005 | PUBLIKASI/LAPORAN STATISTIK PETERNAKAN, PERIKANAN, DAN KEHUTANAN | Produksi
GG.2910 | BMA.007 | PUBLIKASI/ LAPORAN STATISTIK TANAMAN PANGAN | Produksi
GG.2910 | BMA.008 | PUBLIKASI/LAPORAN STATISTIK HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN | Produksi

## Rekap target dan realisasibln
Rekap target dan realisasi januari
No | Nama Tim | Target |  | Realisasi
|  | belanja pegawai | belanja barang | belanja pegawai | belanja barang
| UMUM | 342.958.000 | 104.987.000
| IPDS | 0 | 10.000.000
| PSS | 0 | 20.000.000
| Distribusi | 0 | 3.000.000
| Produksi | 0 | 40.000.000
| Sosial | 0 | 50.000.000
| Neraca | 0 | 60.000.000
Rekap target dan realisasi februari
No | Nama Tim | Target |  | Realisasi
|  | belanja pegawai | belanja barang | belanja pegawai | belanja barang
| UMUM | 342.958.000 | 104.987.000
| IPDS | 0 | 10.000.000
| PSS | 0 | 20.000.000
| Distribusi | 0 | 3.000.000
| Produksi | 0 | 40.000.000
| Sosial | 0 | 50.000.000
| Neraca | 0 | 60.000.000

## Laporan penyerapan anggaran
Progres Penyerapan Anggaran
anggaran tersedia | realisasi sd April
14.067.905.000 | 2.562.120.494